## Sheet1
Name | Tasks | Waktu Pengerjaan (jam)
April
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Aristama Budiono | Mempelajari CSS dan HTML | bar: April 6 to April 8
Membuat frontend login | bar: April 9
Membuat frontend about us | bar: April 13
Bernardo Laurentxius | Membuat frontend menu | bar: April 7
Membuat header | bar: April 8
Membuat footer | bar: April 8
Devi Kumala | Membuat mockup menu(admin) | bar: April 8
Membuat mockup add menu | bar: April 10
Membuat mockup about us | bar: April 12
Evelyn Yoesephine | Membuat backend add menu | bar: April 12
Membuat backend update menu | bar: April 12
Membuat backend delete menu | bar: April 12
Merevisi database | bar: April 10
Ferryanto Setiawan | Mempelajari CSS dan HTML | bar: April 6 to April 8
Membuat frontend contact us | bar: April 13
Membuat frontend detail menu | bar: April 12
Michael Adam | Membuat mockup login | bar: April 7
Membuat mockup menu | bar: April 7
Membuat mockup contact us | bar: April 12
Membuat mockup detail menu | bar: April 11
Membuat frontend add menu | bar: April 10
Mico Yohanes | Membuat ERD | April 8: 0.5
Membuat database | bar: April 8
Membuat backend detail menu | bar: April 12
Stevian | Membuat backend contact us | bar: April 13
Membuat backend delete message | bar: April 13
Membuat backend login | bar: April 10