## Sprint Planning
PIC List |  | View Menu |  |  | Order Menu
AW | Andri Winata | Tasks | PIC | Hours | Tasks | PIC | Hours
HJ | Hendrix Justan | Pelajari HTML, CSS, Javascript | ALL | 6 | HTML Mockup | HJ, KC, ML, RN, NF | 4
KC | Kelvin Christian | HTML Mockup | ML, KC | 4 | Code The UI | SV, WY | 6
ML | Michael Liando | Code The UI | SV, RN, NF | 4 | Code The Service | AW, RR, SV, WY | 10
NF | Nikko Febryanto | Icon & CSS Design | RN, AW, NF | 8 | Test UI | HJ, KC, ML, RN, NF | 4
RN | Rifqi Naufali | Code The Service | WY, SV | 4 | Test Service | HJ, KC, ML, RN, NF | 4
RR | Robby Roynardo | Test UI | HJ, RR | 4
SV | Steven | Test Service | AW, RR, ML | 4
WY | Wiedy Yudithya | Table Design | KC, HJ | 2
ALL | All Member | Table Migration | SV, WY | 3
|  | View Customer's Order By Table Number |  |  | View Bill
|  | Tasks | PIC | Hours | Tasks | PIC | Hours
|  | HTML Mockup | HJ, KC, ML, RN, NF | 6 | HTML Mockup | HJ, KC, ML, RN, NF | 2
|  | Code The UI | SV, WY | 8 | Code The UI | SV, WY | 4
|  | Code The Service | AW, RR, SV, WY | 12 | Code The Service | AW, RR, SV, WY | 6
|  | Test UI | HJ, KC, ML, RN, NF | 4 | Test UI | HJ, KC, ML, RN, NF | 4
|  | Test Service | HJ, KC, ML, RN, NF | 4 | Test Service | HJ, KC, ML, RN, NF | 4
|  | Request Bill |  |  | View Customer's Bill Request
|  | Tasks | PIC | Hours | Tasks | PIC | Hours
|  | HTML Mockup | HJ, KC, ML, RN, NF | 2 | HTML Mockup | HJ, KC, ML, RN, NF | 2
|  | Code The UI | SV, WY | 4 | Code The UI | SV, WY | 4
|  | Code The Service | AW, RR, SV, WY | 6 | Code The Service | AW, RR, SV, WY | 6
|  | Test UI | HJ, KC, ML, RN, NF | 2 | Test UI | HJ, KC, ML, RN, NF | 2
|  | Test Service | HJ, KC, ML, RN, NF | 2 | Test Service | HJ, KC, ML, RN, NF | 2

## Sprint Backlog
View Menu
Tasks | 2016-03-21
Pelajari HTML, CSS, Javascript | 6
HTML Mockup | 4
Code The UI | 4
Icon & CSS Design | 8
Code The Service | 4
Test UI | 4
Test Service | 4
Table Design | 2
Table Migration | 3
Order Menu
Tasks
HTML Mockup | 4
Code The UI | 6
Code The Service | 10
Test UI | 4
Test Service | 4
View Customer's Order By Table Number
Tasks
HTML Mockup | 6
Code The UI | 8
Code The Service | 12
Test UI | 4
Test Service | 4
View Bill
Tasks
HTML Mockup | 2
Code The UI | 4
Code The Service | 6
Test UI | 4
Test Service | 4
Request Bill
Tasks
HTML Mockup | 2
Code The UI | 4
Code The Service | 6
Test UI | 2
Test Service | 2
View Customer's Bill Request
Tasks
HTML Mockup | 2
Code The UI | 4
Code The Service | 6
Test UI | 2
Test Service | 2

## Andri
Tanggal | Jenis | Keterangan
2016-03-21 | Hasil yang telah dicapai | Sudah mempelajari basic CSS
| Target ke depan | Akan mempelajari bootstrap, mencoba implement desain
| Masalah selama proses berjalan | Masalah waktu / time management
2016-03-22 | Hasil yang telah dicapai | Sudah mempelajari basic bootstrap
| Target ke depan | Akan mengembangkan kemampuan bootstrap
| Masalah selama proses berjalan | Masalah waktu / time management
2016-03-23 | Hasil yang telah dicapai | Sudah mempelajari beberapa komponen bootstrap
| Target ke depan | Akan mengembangkan bootstrap
| Masalah selama proses berjalan | Masalah waktu / time management
2016-03-24 | Hasil yang telah dicapai | Mencoba membuat layout
| Target ke depan | Membuat header responsive
| Masalah selama proses berjalan | Belum memahami cara kerja bootstrap
2016-03-25 | Hasil yang telah dicapai | Memperbaiki layout
| Target ke depan | Membuat toggle untuk header
| Masalah selama proses berjalan | Masih belum memahami cara kerja bootstrap
2016-03-26 | Hasil yang telah dicapai | Berhasil membuat header / navbar
| Target ke depan | Membuat sliding carousel
| Masalah selama proses berjalan | Belum memahami cara kerja JQuery
2016-03-27 | Hasil yang telah dicapai | Mencoba membuat carousel statis
| Target ke depan | Membuat sliding carousel
| Masalah selama proses berjalan | Belum memahami sepenuhnya JQuery
2016-03-28 | Hasil yang telah dicapai | Berhasil membuat carousel untuk featured menu
| Target ke depan | Membuat konten
| Masalah selama proses berjalan | Sulit membagi waktu dengan tugas lain
2016-03-30 | Hasil yang telah dicapai | Review materi bootstrap
| Target ke depan | Membuat bagian konten
| Masalah selama proses berjalan | Sulit membagi waktu dengan tugas lain
2016-03-31 | Hasil yang telah dicapai | Membuat bagian konten lengkap dengan tombol dan icon
| Target ke depan | Membuat sticky footer
| Masalah selama proses berjalan | Sulit membagi waktu dengan tugas lain
2016-04-01 | Hasil yang telah dicapai | Membuat static footer
| Target ke depan | Menyelesaikan bagian page lain
| Masalah selama proses berjalan | Sticky footer menutupi bagian konten
2016-04-02 | Hasil yang telah dicapai | Review materi bootstrap
| Target ke depan | Menyelesaikan bagian page lain
| Masalah selama proses berjalan | Belum menerima mockup untuk halaman lain
2016-04-03 | Hasil yang telah dicapai | Mempelajari JQuery
| Target ke depan | Mengerti dasar JQuery
| Masalah selama proses berjalan | Sulit membagi waktu dengan tugas lain
2016-04-04 | Hasil yang telah dicapai | Mempelajari JQuery
| Target ke depan | Mengerti dasar JQuery
| Masalah selama proses berjalan | Sulit membagi waktu dengan tugas lain
2016-04-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | Review Boostrap
| Masalah selama proses berjalan | Sulit untuk memodifikasi tampilan bootstrap
2016-04-06 | Hasil yang telah dicapai | Review Bootstrap
| Target ke depan | Melanjutkan tugas layout
| Masalah selama proses berjalan | Sulit membagi waktu dengan tugas lain
2016-04-07 | Hasil yang telah dicapai | Review Bootstrap
| Target ke depan | Melanjutkan tugas layout
| Masalah selama proses berjalan | Sulit membagi waktu dengan tugas lain
2016-04-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | Mengerjakan Tugas lain
2016-04-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | Mengerjakan Tugas lain
2016-04-10 | Hasil yang telah dicapai | Berhasil membetulkan bug pada footer
| Target ke depan | Memperbaiki carousel
| Masalah selama proses berjalan | Gambar pada carousel tidak responsive
2016-04-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-17 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-18 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-19 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-20 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-21 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -

## Hendrix
Tanggal | Jenis | Keterangan
2016-03-21 | Hasil yang telah dicapai | Mempelajari basic HTML
| Target ke depan | Akan mempelajari PHP & CSS
| Masalah selama proses berjalan | Masih dalam tahap pembelajaran
2016-03-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-31 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-17 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-18 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-19 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-20 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-21 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -

## Kelvin
Tanggal | Jenis | Keterangan
2016-03-21 | Hasil yang telah dicapai | Mempelajari HTML
| Target ke depan | Akan mempelajari CSS & JSP
| Masalah selama proses berjalan | Time management & untuk memahami bahasa pemograman
2016-03-22 | Hasil yang telah dicapai | Mempelajari CSS & JSP
| Target ke depan | Akan mempelajari lebih dalam tentang CSS & JSP
| Masalah selama proses berjalan | Time management & untuk memahami bahasa pemograman
2016-03-23 | Hasil yang telah dicapai | sudah mempelajari beberapa komponen dasar CSS & JSP
| Target ke depan | Mencoba membuat Tampilan web lebih baik
| Masalah selama proses berjalan | Kesulitan dalam mendesain table web
2016-03-24 | Hasil yang telah dicapai | Sudah lebih bisa dalam mendesain table web dengan baik
| Target ke depan | Mencoba mempelajari Bootstrap
| Masalah selama proses berjalan | Time Management & untuk memahami bahasa pemograman
2016-03-25 | Hasil yang telah dicapai | Sudah mengetahui sintaks awal dalam Bootstrap
| Target ke depan | mendalami Bootstrap
| Masalah selama proses berjalan | Time Management & untuk memahami bahasa pemograman
2016-03-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-29 | Hasil yang telah dicapai | Sudah mengerti bagaimana menerapkan Bootstrap pada web
| Target ke depan | AJAX
| Masalah selama proses berjalan | Time Management dikarenakan banyak tugas dan Quiz
2016-03-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-31 | Hasil yang telah dicapai | Sedang mempelajari sintaks awal AJAX
| Target ke depan | mendalami sintaks AJAX
| Masalah selama proses berjalan | Time Management
2016-04-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-02 | Hasil yang telah dicapai | Sudah lebih mengerti sintaks AJAX lebih dalam
| Target ke depan | Menerapkan AJAX pada web
| Masalah selama proses berjalan | Time Management
2016-04-03 | Hasil yang telah dicapai | Sudah mengetahui cara menerapkan AJAX pada web
| Target ke depan | mempelajari JQUERY
| Masalah selama proses berjalan | TIme Management
2016-04-04 | Hasil yang telah dicapai | mempelajari JQUERY
| Target ke depan | Mempelajari JQUERY lebih dalam
| Masalah selama proses berjalan | TIme Management
2016-04-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-17 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-18 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-19 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-20 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-21 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -

## Michael
Tanggal | Jenis | Keterangan
2016-03-21 | Hasil yang telah dicapai | HTML
| Target ke depan | CSS & Javascript
| Masalah selama proses berjalan | time management
2016-03-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-23 | Hasil yang telah dicapai | CSS
| Target ke depan | javascript
| Masalah selama proses berjalan | time management
2016-03-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-25 | Hasil yang telah dicapai | javascript
| Target ke depan | bootstrap
| Masalah selama proses berjalan | time management
2016-03-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-28 | Hasil yang telah dicapai | bootstrap basic
| Target ke depan | mempelajari bootstrap lebih dalam
| Masalah selama proses berjalan | time management
2016-03-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-31 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-02 | Hasil yang telah dicapai | mempelajari komponen penting dalam bootstrap
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | time management
2016-04-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-17 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-18 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-19 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-20 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-21 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -

## Nikko
Tanggal | Jenis | Keterangan
2016-03-21 | Hasil yang telah dicapai | HTML dasar
| Target ke depan | mempelajari dasar dasar CSS
| Masalah selama proses berjalan | Belum belajar CSS, keterbatasan waktu
2016-03-22 | Hasil yang telah dicapai | pengetahuan CSS dasar
| Target ke depan | Bootstrap & Javascript
| Masalah selama proses berjalan | Kurangnya waktu serta dikejar oleh deadline tugas lain
2016-03-23 | Hasil yang telah dicapai | menguasai komponen umum yang biasa dipakai pada Bootstrap
| Target ke depan | mempelajari kembali Javascript
| Masalah selama proses berjalan | masih kurang mengerti JS
2016-03-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-25 | Hasil yang telah dicapai | Javascript
| Target ke depan | Desain header & navigation
| Masalah selama proses berjalan | belum ada inspirasi mengenai desain
2016-03-26 | Hasil yang telah dicapai | Desain header & navigation
| Target ke depan | melanjutkan desain logo home
| Masalah selama proses berjalan | masih kesulitan dengan CSS
2016-03-27 | Hasil yang telah dicapai | Desain logo pada Home
| Target ke depan | desain icon
| Masalah selama proses berjalan | bentrok dengan jadwal tugas lain
2016-03-28 | Hasil yang telah dicapai | Desain icon
| Target ke depan | Melanjutkan pembelajaran javascript untuk UI
| Masalah selama proses berjalan | mood
2016-03-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| masalah selama proses berjalan | -
2016-03-30 | Hasil yang telah dicapai | Mengerti pengimplementasian Javascript secara umum
| Target ke depan | Mempelajari AJAX
| Masalah selama proses berjalan | Kurang waktu
2016-03-31 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-01 | Hasil yang telah dicapai | Mempelajari AJAX (2)
| Target ke depan | mengerti AJAX
| Masalah selama proses berjalan | masih belum terlalu mengerti implementasinya
2016-04-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-04 | Hasil yang telah dicapai | sudah mulai sedikit mengerti tentang AJAX
| Target ke depan | pengembangan UI lebih lanjut
| Masalah selama proses berjalan | Bingung dengan sintaks
2016-04-05 | Hasil yang telah dicapai | Desain UI lanjutan
| Target ke depan | mendesain icon - icon yang akan digunaka pada website
| Masalah selama proses berjalan | desain masih terkesan kaku
2016-04-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-08 | Hasil yang telah dicapai | desain icon lanjutan
| Target ke depan | Merapikan kembali desain UI
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-09 | Hasil yang telah dicapai | UI telah lebih rapi
| Target ke depan | pengembangan UI lebih lanjut
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-17 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-18 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-19 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-20 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-21 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -

## Rifqi
Tanggal | Jenis | Keterangan
2016-03-21 | Hasil yang telah dicapai | HTML & CSS
| Target ke depan | mempelajari lebih lanjut HTML dan CSS
| Masalah selama proses berjalan | time management yg kurang bagus sehingga belum mengerti sepenuhnya
2016-03-22 | Hasil yang telah dicapai | HTML & CSS(2)
| Target ke depan | photoshop
| Masalah selama proses berjalan | kurangnya waktu krn ada proyek & quiz
2016-03-23 | Hasil yang telah dicapai | photoshop
| Target ke depan | brainstroming unutk desain
| Masalah selama proses berjalan | tidak adanya yg ahli sehingga harus belajar sendiri
2016-03-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-25 | Hasil yang telah dicapai | Desain header & footer
| Target ke depan | Desain Logo & icon Home
| Masalah selama proses berjalan | masih kesulitan dgn CSS
2016-03-26 | Hasil yang telah dicapai | Desain Logo & icon Home
| Target ke depan | desain icon pendukung lainnya
| Masalah selama proses berjalan | belum terbiasa dgn photoshop
2016-03-27 | Hasil yang telah dicapai | desain icon pendukung lainnya
| Target ke depan | desain icon pendukung lainnya(2)
| Masalah selama proses berjalan | waktu
2016-03-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-30 | Hasil yang telah dicapai | desain icon pendukung lainnya(2)
| Target ke depan | mempelajari bootstrap
| Masalah selama proses berjalan | waktu yg padat krn adanya proyek dari tugas lain
2016-03-31 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-02 | Hasil yang telah dicapai | mengerti implemntsai bootstrap dasar
| Target ke depan | javascript
| Masalah selama proses berjalan | bingung dgn sintax
2016-04-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-04 | Hasil yang telah dicapai | javascript dasar
| Target ke depan | mempelajari Ajax
| Masalah selama proses berjalan | time management krn adanya quiz
2016-04-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-07 | Hasil yang telah dicapai | Pengechekan UI
| Target ke depan | merapikan UI
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-09 | Hasil yang telah dicapai | UI lebih rapi
| Target ke depan | brainstroming unutuk desian yg dikira perlu tambahan
| Masalah selama proses berjalan | tdiak adanya ide
2016-04-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-17 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-18 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-19 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-20 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-21 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -

## Robby
Tanggal | Jenis | Keterangan
2016-03-21 | Hasil yang telah dicapai | Mempelajari HTML & CSS
| Target ke depan | Akan mempelajari PHP & JQuery
| Masalah selama proses berjalan | Belum ada niat & mood untuk mempelajarinya
2016-03-22 | Hasil yang telah dicapai | PHP Mulai Mengerti
| Target ke depan | JQuery Masih bingung
| Masalah selama proses berjalan | Waktu bentrok dengan yang lain
2016-03-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-27 | Hasil yang telah dicapai | desain icon pendukung lainnya
| Target ke depan | desain icon pendukung lainnya(2)
| Masalah selama proses berjalan | waktu
2016-03-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | time management krn adanya quiz
2016-04-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | Jquery masih berusaha untuk mengerti
| Masalah selama proses berjalan | belajar sendiri
2016-04-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-17 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-18 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-19 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-20 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-21 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -

## Steven
Tanggal | Jenis | Keterangan
2016-03-21 | Hasil yang telah dicapai | HTML & CSS dasar
| Target ke depan | Bootstrap & Javascript
| Masalah selama proses berjalan | Waktu belajar yang pendek
2016-03-22 | Hasil yang telah dicapai | Bootstrap basic
| Target ke depan | Menguasai komponen-komponen penting pada bootstrap
| Masalah selama proses berjalan | Waktu belajar yang pendek
2016-03-23 | Hasil yang telah dicapai | Menguasai komponen-komponen penting pada bootstrap
| Target ke depan | Melanjutkan code pada UI
| Masalah selama proses berjalan | Waktu belajar yang pendek
2016-03-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-25 | Hasil yang telah dicapai | Design layout secara umum telah diselesaikan
| Target ke depan | Menyelesaikan layout dan mendesain secara simple
| Masalah selama proses berjalan | Kekurangan ide dalam cara pengimplementasian
2016-03-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-27 | Hasil yang telah dicapai | Layout selesai dan desain sudah setengah jalan
| Target ke depan | Menyelesaikan seluruh desain UI
| Masalah selama proses berjalan | Kurang konsisten terhadap pemilihan teknik desain
2016-03-28 | Hasil yang telah dicapai | Desain UI selesai sekitar 3/4 bagian
| Target ke depan | Menyelesaikan seluruh desain UI
| Masalah selama proses berjalan | Kurang waktu
2016-03-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-30 | Hasil yang telah dicapai | Desain UI telah selesai
| Target ke depan | Melanjutkan pembelajaran javascript untuk UI
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-31 | Hasil yang telah dicapai | Mengerti pengimplementasian Javascript secara umum
| Target ke depan | Memplejari AJAX
| Masalah selama proses berjalan | Kurang waktu
2016-04-01 | Hasil yang telah dicapai | Masih mengerti sedikit tentang AJAX
| Target ke depan | Melanjutkan pembelajaran AJAX
| Masalah selama proses berjalan | Bingung dengan sintaks
2016-04-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-03 | Hasil yang telah dicapai | Memplejari sambil menerapkan AJAX pada projek
| Target ke depan | Memfokuskan pada service dan hanya mengimplementasikan AJAX sederhana
| Masalah selama proses berjalan | Terlalu terpaku pada penggunaan AJAX
2016-04-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-17 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-18 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-19 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-20 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-21 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -

## Wiedy
Tanggal | Jenis | Keterangan
2016-03-21 | Hasil yang telah dicapai | Mempelejari dasar CodeIgnitier (MVC)
| Target ke depan | Mempelajari Routing di Codeignier
| Masalah selama proses berjalan | Baru pertama kali
2016-03-22 | Hasil yang telah dicapai | Mempelajari Routing di Codeignier
| Target ke depan | Mempelejari koneksi database di Codigniter
| Masalah selama proses berjalan | Baru pertama kali
2016-03-23 | Hasil yang telah dicapai | Mempelejari koneksi database di Codigniter
| Target ke depan | Instalisasi CodeIgnitier di Project
| Masalah selama proses berjalan | Baru pertama kali
2016-03-24 | Hasil yang telah dicapai | Instalisasi CodeIgnitier di Project
| Target ke depan | Load View
| Masalah selama proses berjalan | Baru pertama kali
2016-03-25 | Hasil yang telah dicapai | Meload View html dan css dari Controller unruk VIew Menu
| Target ke depan | Desain ERD telah dibuat
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-26 | Hasil yang telah dicapai | Desain ERD telah dibuat
| Target ke depan | DDL database
| Masalah selama proses berjalan | Waktu pengerjaan yang kurang
2016-03-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-03-28 | Hasil yang telah dicapai | (1/2) DDL database telah selesai
| Target ke depan | Menyelesaikan database
| Masalah selama proses berjalan | Waktu pengerjaan
2016-03-30 | Hasil yang telah dicapai | (2/2) DDL database telah selesai
| Target ke depan | Mengisi Data Dummy
| Masalah selama proses berjalan | Waktu Pengerjaan yang kurang
2016-03-31 | Hasil yang telah dicapai | Menarik data dari Model ke Controller
| Target ke depan | Mengelola data dan menampilkan di View
| Masalah selama proses berjalan | Mengelola data dalam bentuk object
2016-04-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-02 | Hasil yang telah dicapai | Review desain View
| Target ke depan | Menyelesaikan bagian page lain
| Masalah selama proses berjalan | Sulit untuk menetapkan view
2016-04-03 | Hasil yang telah dicapai | (1/2) Mempelajari JQuery
| Target ke depan | Mengerti dasar JQuery
| Masalah selama proses berjalan | Sulit membagi waktu dengan tugas lain
2016-04-04 | Hasil yang telah dicapai | (1/2) Mempelajari JQuery
| Target ke depan | Mengerti dasar JQuery
| Masalah selama proses berjalan | Sulit membagi waktu dengan tugas lain
2016-04-05 | Hasil yang telah dicapai | Mempelajari Angular JS
| Target ke depan | Mengerti dasar Angular JS
| Masalah selama proses berjalan | Merupakan hal baru
2016-04-06 | Hasil yang telah dicapai | Mengerti dasar Angular JS
| Target ke depan | Menetapkan angular JS di service
| Masalah selama proses berjalan | Sulit membagi waktu dengan tugas lain
2016-04-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-17 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-18 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-19 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-20 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-21 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-22 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-23 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-24 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-25 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-26 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-27 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-28 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-29 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-04-30 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-01 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-02 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-03 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-04 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-05 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-06 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-07 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-08 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-09 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-10 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-11 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-12 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-13 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-14 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-15 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -
2016-05-16 | Hasil yang telah dicapai | -
| Target ke depan | -
| Masalah selama proses berjalan | -